УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного

предприятия «БГЦА»

15.11.2015 Т.А.Николаева

**План мероприятий (дорожной карты)
по разграничению испытательных лабораторий, выполняющих требования стандарта ISO/IEC 17025:2005 и испытательных лабораторий национального уровня, осуществляющих испытания на соответствие национальным документам в рамках национального законодательства**

| **№ п/п** | **Наименование задачи / ключевого события** | **Дата решения задачи / наступления ключевого события** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **В части нормативных правовых актов** |
| 1.1 | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов, устанавливающих положения в отношении испытательных лабораторий о необходимости аккредитации  | до 1 января 2016 года |
| 1.2 | Разработка раздела в стандарт 941.3 «О требованиях к компетентности испытательных лабораторий национального уровня» | до 1 января 2017 года |
| 1.3 | Включение в план национальной стандартизации на 2017 год, согласование и принятие раздела в стандарт 941.3 «О требованиях к компетентности испытательных лабораторий национального уровня», утверждение его в качестве критериев при аккредитации испытательных лабораторий национального уровня | до 1 января 2018 года |
| 1.4 | Принятие приказа Госстандарта об информировании органов по оценке соответствия и заинтересованных сторон (заказчиков испытаний) и обращения протоколов испытательных лабораторий национального уровня | до 1 апреля 2017 года |
| 1.5 | Внесение изменений в документы органа по аккредитации при принятии нового раздела СТБ 941.3 | до 1 января 2018 года |
| **2** | **Действия в отношении аккредитованных субъектов** |
| 2.1 | Сбор данных (периодический контроль, повторная аккредитация и др. работы по аккредитации) об аккредитованных испытательных лабораториях на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 17025:2005  | до 1 января 2017 года |
| 2.2 | Анализ полученных данных и принятие решений на ТКА с целью разграничения аккредитованных испытательных лабораториях, полностью выполняющих требования стандарта ISO/IEC 17025:2005, политик органа по аккредитации, документов ЕА | до 1 апреля 2017 года |
| 2.3 | Переоформление аттестатов аккредитации аккредитованных испытательных лабораторий на соответствие требованиям национального стандарта | до 1 января 2018 года |
| **3** | **Формирование реестра испытательных лабораторий** |
| 3.1 | Разработка правил ведения реестра испытательных лабораторий национального уровня  | до 1 апреля 2017 года |
| 3.2 | Внесение данных об испытательных лабораториях национального уровня в Реестр | до 1 июля 2017 года |
| 3.3 | Внесение данных в Реестр при принятии нового раздела национального стандарта | до 1 января 2018 года |